## 1semana
Valor acumulado
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-09-05 | 7:25 | 14:25 | Processo de documentação, Conhecimento do setor, | 6 | 6
2016-09-06 | 7:25 | 14:25 | Conhecimento do problema, Definição das etapas, | 6 | 12
2016-09-08 | 7:25 | 14:25 | Elaboração do cronograma inicial. Definição de ferramentas para inicio do projeto, | 6 | 18
2016-09-09 | 7:25 | 14:25 | Finalização das documentações do estagio. | 6 | 24
2016-09-12 | 7:25 | 14:25 | Inicio do levantamento dos requisitos, analise de ferramentas de desenvolvimento de software. | 6 | 30
2016-09-13 | 7:25 | 14:25 | Conhecimento dos locais onde será implantado o sistema. | 6 | 36
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 2semana
[6 empty] | Valor acumulado | 36
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-09-14 | 7:25 | 14:25 | Analise da necessidade de mudança na estrutura local, Conhecimento das normas de segurança do setor | 6 | 42
2016-09-15 | 7:25 | 14:25 | Auxilio na estruturação do local de desenvolvimento, montagem do computador, solicitação do mesmo. | 6 | 48
2016-09-16 | 7:25 | 14:25 | Instalação dos recursos para o desenvolvimento, e autorização para o uso das ferramentas. | 6 | 54
2016-09-19 | 7:25 | 14:25 | Elaboração de requisitos | 6 | 60
2016-09-20 | 7:25 | 14:25 | Instalação dos recursos para o desenvolvimento, e autorização para o uso das ferramentas. | 6 | 66
2016-09-21 | 7:25 | 14:25 | Elaboração de documentos, criação de diagrama de caso de uso. | 6 | 72
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 3semana
[6 empty] | Valor acumulado | 72
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-09-22 | 7:25 | 14:25 | Criação das tabelas e do banco de dados. | 6 | 78
2016-09-23 | 7:25 | 14:25 | Iniciado a criação das telas de cadastro. | 6 | 84
2016-09-26 | 7:25 | 14:25 | Finalizado as telas de cadastro e iniciado telas de configuração de senha. | 6 | 90
2016-09-27 | 7:25 | 14:25 | Realizado os códigos de validação de usuários e senha no sistema.. | 6 | 96
2016-09-28 | 7:25 | 14:25 | Configuração e testes da tela de "login" e cadastro de usuário | 6 | 102
2016-09-29 | 7:25 | 14:25 | Configuração de usuário no banco de dados. | 6 | 108
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 4semana
[6 empty] | Valor acumulado | 108
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-09-30 | 7:25 | 14:25 | Criação de telas de login e senha. | 6 | 114
2016-10-03 | 7:25 | 14:25 | Criação de telas de cadastro de funcionarios usuarios do sistema. | 6 | 120
2016-10-04 | 7:25 | 14:25 | Criação de telas de tela principal. | 6 | 126
2016-10-05 | 7:25 | 14:25 | Criação de codigo para definir segurança de senha do usuario. | 6 | 132
2016-10-06 | 7:25 | 14:25 | Elaboração da logica do cadastro e validação de dados em cookies | 6 | 138
2016-10-07 | 7:25 | 14:25 | Definição de mudança no banco de dados junto ao supervisor do projeto | 6 | 144
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 5semana
[6 empty] | Valor acumulado | 144
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-10-10 | 7:25 | 14:25 | Mudança no banco de dados realizada. Elaboração de códigos de teste para o projeto. | 6 | 150
2016-10-11 | 7:25 | 14:25 | Pesquisa de como manter o o sitema atualizando em tempo real | 6 | 156
2016-10-12 | 7:25 | 14:25 | Criado código para manter o sistema usuario "monitor" atualizado em tempo real | 6 | 162
2016-10-13 | 7:25 | 14:25 | Criado a tela para o usúario "monitor", | 6 | 168
2016-10-14 | 7:25 | 14:25 | Criado algoritimo com funções do usuário "monitor" | 6 | 174
2016-10-17 | 7:25 | 14:25 | Criado algoritimo com funções do usuário de entrada. | 6 | 180
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 6semana
[6 empty] | Valor acumulado | 180
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-10-18 | 7:25 | 14:25 | Criada a tela do usuário de entrada | 6 | 186
2016-10-19 | 7:25 | 14:25 | Criado algoritimo com funções para usuário de saida | 6 | 192
2016-10-20 | 7:25 | 14:25 | Criado a tela para usuário de saida | 6 | 198
2016-10-21 | 7:25 | 14:25 | Criado algoritimo que faz a chamada de uma tela para outra no sistema conforme o fluxo do mesmo. | 6 | 204
2016-10-24 | 7:25 | 14:25 | Criado algoritimo para confirmação da saida do produto. | 6 | 210
2016-10-25 | 7:25 | 14:25 | Criado algoritimo para verificação de saida, caso de erro informar ao usuário. | 6 | 216
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 7semana
[6 empty] | Valor acumulado | 216
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-10-26 | 7:25 | 14:25 | Reunião com supervisor do projeto e o cliente do projeto para alinhar detalhes. Desenvolvimento de algoritimos para maquiagem das páginas de login e cadastro. | 6 | 222
2016-10-27 | 7:25 | 14:25 | Desenvolvimento de algoritimo para maquiagem das páginas de entrada e saida | 6 | 228
2016-10-28 | 7:25 | 14:25 | Implatação de padrões na construção das tabelas do banco de dados utilizado. | 6 | 234
2016-10-31 | 7:25 | 14:25 | Inseridos contador de produtos à tela de monitor. Refeitas as querys de conexão com o bando devido mudanças feitas no mesmo | 6 | 240
2016-11-01 | 7:25 | 14:25 | Adicionados tabelas de data iniciais na tabela MEM_PRODUCAO, Melhorado o layout das telas, | 6 | 246
2016-11-03 | 7:25 | 14:25 | Desenvolvimento do codigo de verificação do material de saida, limpeza da tela MONITOR para novo cadastro de turno. | 6 | 252
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 8semana
[6 empty] | Valor acumulado | 252
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-11-04 | 7:25 | 14:25 | Feito modificações na tabela de usuário onde foi acrescentada a coluna "usu_tipo_privilegio", feita para controlar os administradores do sistema. | 6 | 258
2016-11-07 | 7:25 | 14:25 | Criado tela de configuração de usuário, para cadastro, exclusão e alteração | 6 | 264
2016-11-08 | 7:25 | 14:25 | Finalizado definição de privilégio de usuarios do sistema | 6 | 270
2016-11-09 | 7:25 | 14:25 | Atualizado sistema de usuário com inserção do nível de privilégio do funcionario no banco de dados. | 6 | 276
2016-11-10 | 7:25 | 14:25 | Criadas consultas e meios de busca para fins de relatórios, busca por : máquina; data e número do produto. | 6 | 282
2016-11-11 | 7:25 | 7:25 | Defina as telas de resultado das buscas, separando por categorias de datas, numeros de produtos e máquinas de embalar | -1 | 281
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 29
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 9semana
[6 empty] | Valor acumulado | 281
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-11-14 | 7:25 | 14:25 | Reunião com o supervisor de estágio, apresentando o relátorio e o desenvolvimento do projeto. | 6 | 287
2016-11-16 | 7:25 | 14:25 | Feitas novas telas para configução de usuários | 6 | 293
2016-11-17 | 7:25 | 14:25 | Criado método de exclusão e edição de usuários | 6 | 299
2016-11-18 | 7:25 | 14:25 | Feito melhorias nas paginas de entrada, saida e monittor, além de ajustes nas páginas de cadastro e exclusão de usuário. | 6 | 305
2016-11-21 | 7:25 | 14:25 | Padronização dos estilos da página, sendo que o layout final será avaliado pelo cliente. | 6 | 311
2016-11-22 | 7:25 | 14:25 | Desenvolvimento de página de preenchimento de relatorio de turno. | 6 | 317
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 10semana
[6 empty] | Valor acumulado | 317
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-11-23 | 7:25 | 14:25 | Iniciado telas de pesquisa de relatóios | 6 | 323
2016-11-24 | 7:25 | 14:25 | Criado filtros para pesquisar os relatórios gerados nos turnos de embalagem. | 6 | 329
2016-11-25 | 7:25 | 14:25 | Ajustes e criação dos layouts dos relatórios | 6 | 335
2016-11-28 | 7:25 | 14:25 | Ajustes nas telas de entrada de relatório conforme mudanças sugeridas pelo supervisor de estágio | 6 | 341
2016-11-29 | 7:25 | 14:25 | Feita reunião com cliente para apresentar o andamento do projeto. | 6 | 347
2016-11-30 | 7:25 | 14:25 | Iniciado alterações e melhorias, que o cliente sugeriu durante a reunião. | 6 | 353
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 11semana
[6 empty] | Valor acumulado | 353
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-12-01 | 7:25 | 14:25 | Página de relatório corrigida e melhorada conforme sugestão do cliente. | 6 | 359
2016-12-02 | 7:25 | 14:25 | Página de entrada, onde se cadastra os produtos foi alterada conforme sugestão do cliente e do supervisor de estágio. | 6 | 365
2016-12-05 | 7:25 | 14:25 |  | 6 | 371
2016-12-06 | 7:25 | 14:25 |  | 6 | 377
2016-12-07 | 7:25 | 14:25 |  | 6 | 383
2016-12-08 | 7:25 | 14:25 |  | 6 | 389
|  |  | TOTAL DE HORAS : | 36
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 12semana
[6 empty] | Valor acumulado | 389
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-12-09 |  |  |  | -1 | 388
2016-12-12 |  |  |  | -1 | 387
2016-12-13 |  |  |  | -1 | 386
2016-12-14 |  |  |  | -1 | 385
2016-12-15 |  |  |  | -1 | 384
2016-12-16 |  |  |  | -1 | 383
|  |  | TOTAL DE HORAS : | -6
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 13semana
[6 empty] | Valor acumulado | 383
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-12-19 |  |  |  | -1 | 382
2016-12-20 |  |  |  | -1 | 381
2016-12-21 |  |  |  | -1 | 380
2016-12-22 |  |  |  | -1 | 379
2016-12-23 |  |  |  | -1 | 378
2016-12-26 |  |  |  | -1 | 377
|  |  | TOTAL DE HORAS : | -6
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 14semana
[6 empty] | Valor acumulado | 377
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
2016-12-27 |  |  |  | -1 | 376
2016-12-28 |  |  |  | -1 | 375
2016-12-29 |  |  |  | -1 | 374
2016-12-30 |  |  |  | -1 | 373
2016-12-31 |  |  |  | -1 | 372
|  |  |  | -1 | 371
|  |  | TOTAL DE HORAS : | -6
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 15semana
[6 empty] | Valor acumulado | 371
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
|  |  |  | -1 | -1
|  |  |  | -1 | -2
|  |  |  | -1 | -3
|  |  |  | -1 | -4
|  |  |  | -1 | -5
|  |  |  | -1 | -6
|  |  | TOTAL DE HORAS : | -6
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor

## 16semana
[6 empty] | Valor acumulado | -6
Data | Horário início | Horário término | Atividade do Estagiário | Total de Horas da Atividade | Total de horas acumuladas
|  |  |  | -1 | -1
|  |  |  | -1 | -2
|  |  |  | -1 | -3
|  |  |  | -1 | -4
|  |  |  | -1 | -5
|  |  |  | -1 | -6
|  |  | TOTAL DE HORAS : | -6
________________________________ |  |  | ________________________________
Assinatura do Estagiário |  |  | Assinatura do Preceptor